## Sheet1
項番 | 機能 | 目的 | 詳細 | 優先順位
1 | タイトル | キャッチー | タイトルからネタに走る ・画面クリックでマッチング画面に移動 | S | チーム名 | ス
2 | マッチング画面 | ・対戦相手とマッチングさせる | ・ローディング画面みたいにタックルさせまくる | S | 記入日 | 2018-06-18 | ←変更してください
3 | じゃんけん選択画面 | ・ジャンケンの手を選ぶ | 先に出す手を選ぶ ・ボタンで「グー」「チョキ」「パー」を選ばせる ・出す手を決めたらゲームメインシーンへ | S | 変更日 | 2018-07-02 | ←変更してください
4 | ゲームメイン画面 | 一目でアメフトとわかるように ・ジャンケンをする | ・タックルする側、タックルされる側はこのシーンになるまでわからない？ ・タックルする側が勝つと病院シーンに移る ・タックルされた側が勝つと謝罪会見シーンに移り、評判が落ちる。 | S | 作成者 | 田中 麻呂無
5 | リザルト画面 | 勝敗の明確化 ・勝敗を分かりやすく表示 | スト２みたいに名言をランダムに出す ・演出終了後、画面クリックでタイトルへ移動 | A
6 | 病院シーン画面 | ・タックルする側が勝つ | ・タックルされた選手の入院した様子 | A | 備考 | 「優先順位」はSが一番高く、Cが最も低い。 S：これがなければゲームが成立しない A：重要度が非常に高い機能 B：重要度が中程度の機能 C：なくても良いがあった方が良い
7 | 謝罪会見シーン画面 | ・タックルされた側が勝つ | ・監督の謝罪会見を映す | A
8 | カットシーン | 見た目 | ・あの名言とともに顔カットインを出す | B
9 | マッチング完了画面 | ・マッチングが完了したかどうかわかりやすく | ・ゲームメイン画面に遷移する | A
10 | マッチング失敗画面 | ・マッチングが失敗したときタイトルに戻す | ・タイトル画面に遷移する | A
11 | あいこシーン | ・お互いにタックル | ・あいこになったらお互いにタックルしてじゃんけん画面にもどる | S
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## スプバク
番号 | タスク | 担当者 | 見積もり | 実績時間 | 実績-見積もり | 優先度 | 状態 | 予定日 | 完了日
1 | ●スクリプト（クライアント） |  |  |  | 0
2 | タイトル | 中川 | 0.25 |  | 0 | B | 未完成 | 2018-07-16
3 | マッチング画面 | 南雲 | 0.5 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
4 | マッチング完了 | 南雲 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
5 | マッチング失敗 | 南雲 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
6 | タックルする側ジャンケン | 矢嶋 | 2 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
7 | タックルされる側ジャンケン | 矢嶋 | 2 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
8 | メイン画面全体 | 矢嶋 | 3 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
9 | リザルト画面 | 中川 | 2 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
10 | 病院シーン | 中川 | 1 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
11 | 謝罪会見シーン | 中川 | 1 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
12 | カットシーン | 南雲 | 1.5 |  | 0 | B | 未完成 | 2018-07-16
13 | あいこ | 矢嶋 | 0.5 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 | ●スクリプト（サーバー） |  |  |  | 0
23 | マッチング画面 | 安武 | 3 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
24 | ジャンケン | 安武 | 3 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
25 | リザルト画面 | 安武 | 3 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-09
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
31 | ●リソース（画像） |  |  |  | 0
32 | タイトル | 田中 | 1 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
33 | マッチング画面 | 田中 | 0.5 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
34 | マッチング失敗 | 田中 | 0.5 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
35 | マッチング完了 | 田中 | 0.5 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
36 | ジャンケン画像 | 田中 | 0.5 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
37 | アメフト部員 | 田中 | 1 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
38 | アメフト背景 | 田中 | 1 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
39 | リザルト画面 | 田中 | 1 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
40 | 病院画像 | 田中 | 1 |  | 0 | B | 未完成 | 2018-07-16
41 | 謝罪会見画像 | 田中 | 1 |  | 0 | B | 未完成 | 2018-07-16
42 | カットシーン画像 | 田中 | 0.5 |  | 0 | B | 未完成 | 2018-07-16
43 |  |  |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 0
50 | ●リソース（サウンド） |  |  |  | 0
51 | ○BGM |  |  |  | 0
52 | タイトル | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
53 | メイン画面 | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
54 | リザルト画面 | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
55 |  |  |  |  | 0
56 |  |  |  |  | 0
57 |  |  |  |  | 0
58 | ○SE |  |  |  | 0
59 | クリック | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
60 | タックル | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
61 | ぶつかった時 | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
62 | カットシーン | 田中 | 0.25 |  | 0 | B | 未完成 | 2018-07-16
63 | 病院（カラス） | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
64 | 謝罪会見（カメラ） | 田中 | 0.25 |  | 0 | A | 未完成 | 2018-07-16
65 |  |  |  |  | 0
66 |  |  |  |  | 0